## кс3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322001
Заказчик | АО «КИЛЬОС ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ», 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит. А, пом. 274 |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик | ООО «Стандарт», Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.5, лит. А |  |  |  | по ОКПО
Стройка | Комплекс работ по реставрации фасада здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор генерального подряда | номер | 2012-03-23
[5 empty] | дата | 23 | 03 | 2012
Вид операции
|  |  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  |  | документа | составления |  | с |  | по
|  |  | 1 | 2012-04-09 |  | 2012-03-23 |  | 2012-04-09
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затарат
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  | с начала проведения работ |  | с начала года |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 1355536.18 |  | 1355536.18 |  | 1355536.18
[6 empty] | Итого: | 1355536.18
[6 empty] | Сумма НДС | 243996.51
[6 empty] | Всего с учетом НДС | 1599532.69
| ЗАКАЗЧИК: | Представитель по дов-ти б/Н от 19.12.2011 г.
АО «КИЛЬОС ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ»
М.П.
Крыжановский С.А.
| ПОДРЯДЧИК | Генеральный директор
|  | ООО «Стандарт» |  |  |  |  | Феоктистов А.А.
М.П.
Note on H32: User:

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: АО «КИЛЬОС ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ», 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит. А, пом. 274 | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик: ООО «Стандарт», Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.5, лит. А | [5 empty] | по ОКПО
Стройка: Комплекс работ по реставрации фасада здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А
Объект: Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | Номер | 23/03-12
[6 empty] | Дата | 2012-03-23
Вид операции
|  |  | Номер |  | Дата | Отчетный период
|  |  | документа |  | составления | с | по
|  | АКТ | 1 |  | 09.04.2012 | 2012-03-23 | 2012-04-09
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№№ п/п | №№ по смете | Наименование работ (материалов) | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ
[5 empty] | Кол-во, % | Цена за единицу, руб | Всего стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Комплекс работ по зачистке поверхности фасада |  | Ком-т | 56 | 2420600.32 | 1355536.18
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 243996.51
|  | Итого: |  |  |  |  | 1599532.69
Представитель по дов-ти б/Н от 19.12.2011 г.
| Заказчик |  | АО «КИЛЬОС ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ»
|  |  | ___________________________________________ | Крыжановский С.А.
М.П.
Генеральный директор
| Подрядчик |  |  | ООО «Стандарт»
|  |  | ___________________________________________ | Феоктистов А.А.
М.П.